## 표지
[ SOP(Standard Operation Procedure) ]
개정이력표
버전 | 날짜 | 내 용 | 담당자
0.1 | 2020-03-05 | core file 생성 설정 추가 | 현지수
0.1 | 2020-03-05 | gpdb 6 신규 parameter 반영 | 현지수
0.2 | 2020-03-06 | ansible (gpadmin생성, gpdb rpm 설치) 내용 추가 | 현지수
0.2 | 2020-03-06 | gpexpand map 파일 생성 내용 추가 | 현지수
활용 용도 및 작성 방법
설치, 증설, 재구성, 유지보수(Upgrade, Break/Fix 포함), 변경작업, 프로젝트 세부 작업 계획과 관련된 표준화된 작업 문서로 활용 가능
장애발생 후 긴급 서비스 정상화/안정화를 목적으로 하는 경우는 제외
시앤지원 작업 담당자가 직접 작성
원천기술 보유 벤더의 2차 기술지원 인력(한국/Global)의 검토 후 내용 기입
고객 확인 후 내용 기입
작업 시 혹은 작업 후 결과를 기입

## GPDB_Installation
작 업 계 획 서
[11 empty] | 작성자 |  | 작성일자
[11 empty] | 검토자(HW/OS) |  | 검토일자
작업 내용 | GPDB Installation on RHEL7 | [9 empty] | 검토자(DB/SW) |  | 검토일자
[11 empty] | 고객성함 |  | 최종 Review일자
작 업 계 획 | [7 empty] | 전체작업소요시간 |  | 0:00 | 검 토 |  | 작업후 확인 결과 및 Follow-up 사항
날짜 | 대분류 (HW/SW/ETC) | Service (Up/Down) | Task# | 중분류 (Task) | 소분류 (세부 작업 내용, Commands 포함) | 비고 (결과값, 확인사항 등) | 지원인력 | 시작시간 | 종료시간 | 소요시간 | 검토유/무 | 검토 의견 | 결과확인사항 | Step별 완료유무 | 담당자 의견 (추가 Follow-up사항 기재) | 추가 Follow-up사항 완료 유무
- | SW | Down | 1 | 시스템 정보 (mdw) | [~]# uname -r [~]# cat /etc/redhat-release |  |  |  |  | 0:00
| SW | Down | 2 | gputility 설치 (mdw) | [~]# cd /data/staging [~]# tar -xzvf gputility.tar.gz -C /usr/bin/ [~]# ln -s /lib64/libreadline.so.6 /lib64/libreadline.so.5 [~]# tar -xzvf gppython.tar.gz -C /usr/local/ [~]# ln -s /usr/local/gppython-4.2.2.0/ /usr/local/gppython | * 사전 체크 사항 -> gpdb 설치에 필요한 파일을 /data/staging 폴더에 업로드 -> gputility.tar.gz / gppython.tar.gz / gpdb_master_failover_auto.tar.gz -> ansible-playbook.yml -> gpdb 설치 rpm 파일 |  |  |  | 0:00
| SW | Down | 3 | root 계정 키교환 (mdw) | (1) /etc/hosts 파일에 alias hostname 추가 [~]# vi /etc/hosts (2) key 교환용 hostfile 생성 및 키교환 (real & alias 각각 수행) [~]# cd /data/staging [~]# vi hostfile [~]# gpssh-exkeys -f hostfile [~]# vi hostfile_alias [~]# gpssh-exkeys -f hostfile_alias |  |  |  |  | 0:00
| SW | Down | 4 | root 계정 gpssh alias 등록 (mdw) | (1) alias 등록을 위한 segment real hostname을 등록한 hostfile_seg 파일 생성 [~]# cd /data/staging [~]# vi hostfile_seg (2) root 계정에 alias 등록 [~]# vi ~/.bash_profile ### Greenplum Setting alias all='gpssh -f /data/staging/hostfile' alias seg='gpssh -f /data/staging/hostfile_seg' [~]# source ~/.bash_profile
| SW | Down | 5 | gpssh 접속 확인 (all node) | [~]# all => hostname
| SW | Down | 6 | host file 배포 (mdw->all node) | (1) /etc/hosts 내용 확인 [~]# cat /etc/hosts [~]# gpscp -f /data/staging/hostfile /etc/hosts =:/etc/ (2) 배포 결과 확인 [~]# all => cat /etc/hosts
| SW | Down | 7 | 방화벽 해제 확인 (all node) | [~]# all => sestatus => cat /etc/selinux/config ¦ grep "SELINUX" | * 방화벽 실행중인 경우 => sestatus SELinux status: enabled => cat /etc/selinux/config ¦ grep "SELINUX" SELINUX=enforcing
| SW | Down | 8 | 방화벽 해제 (all node / option) | (1) 방화벽 설정 해제 상태로 변경 및 방화벽 해제 [~]# all => sed -i 's/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/g' /etc/selinux/config => cat /etc/selinux/config ¦ grep "SELINUX" => systemctl stop firewalld.service => systemctl disable firewalld.service => systemctl status firewalld.service (2) 서버 재기동 [~]# init 6 <<< segments 부터 순차적으로 리부팅 (3) 서버 재기동 후 방화벽 해제 확인 [~]# all => sestatus => cat /etc/selinux/config ¦ grep "SELINUX" |  |  |  |  | 0:00
| SW | Down | 9 | sysctl.conf 설정 (seg node용) (mdw) | (1) 세그먼트 노드 메모리 설정값 확인 (결과값은 참조용) [~]# gpssh -h sdw1 => echo "kernel.shmall = "$(expr $(getconf _PHYS_PAGES) / 2) [sdw1] kernel.shmall = 482668 => echo "kernel.shmmax = "$(expr $(getconf _PHYS_PAGES) / 2 \* $(getconf PAGE_SIZE)) [sdw1] kernel.shmmax = 1977008128 => awk 'BEGIN {OFMT = "%.0f";} /MemTotal/ {print "vm.min_free_kbytes =", $2 * .03;}' /proc/meminfo [sdw1] vm.min_free_kbytes = 115840 (2) sysctl.conf 파일 수정 및 확인 [~]# vi /etc/sysctl.conf [~]# cat /etc/sysctl.conf | * OS 파라메터 상세 설정값은 'os_parameter' sheet를 참조 -> 파라메터 중 시스템메모리 값에 따라 계산이 필요한 파라메터는 메모리 설정값 확인 필요 -> 시스템메모리 용량에 따라 설정값이 일부 다름 -> core 파일 생성을 위한 설정도 추가하였음 (core file path는 고객상황에 맞게 변경 필요) |  |  |  | 0:00
| SW | Down | 10 | sysctl.conf 배포 (mdw->seg node) (mdw) | (1) sysctl.conf 배포 [~]# gpscp -f /data/staging/hostfile_seg /etc/sysctl.conf =:/etc/ (2) 배포 결과 확인 [~]# seg => cat /etc/sysctl.conf
| SW | Down | 11 | sysctl.conf 설정 (master node용) (mdw) | (1) 마스터 노드 메모리 설정값 확인 (결과값은 참조용) [~]# echo "kernel.shmall = "$(expr $(getconf _PHYS_PAGES) / 2) kernel.shmall = 232882 [~]# echo "kernel.shmmax = "$(expr $(getconf _PHYS_PAGES) / 2 \* $(getconf PAGE_SIZE)) kernel.shmmax = 953884672 [~]# awk 'BEGIN {OFMT = "%.0f";} /MemTotal/ {print "vm.min_free_kbytes =", $2 * .03;}' /proc/meminfo vm.min_free_kbytes = 55892 (2) sysctl.conf 파일 수정 및 확인 [~]# vi /etc/sysctl.conf [~]# cat /etc/sysctl.conf | * OS 파라메터 상세 설정값은 'os_parameter' sheet를 참조 -> 파라메터 중 시스템메모리 값에 따라 계산이 필요한 파라메터는 메모리 설정값 확인 필요 -> 시스템메모리 용량에 따라 설정값이 일부 다름 -> core 파일 생성을 위한 설정도 추가하였음 (core file path는 고객상황에 맞게 변경 필요)
| SW | Down | 12 | sysctl.conf 배포 (mdw->smdw node) (mdw) | (1) sysctl.conf 배포 [~]# scp /etc/sysctl.conf root@smdw:/etc/ (2) 배포 결과 확인 [~]# all => cat /etc/sysctl.conf
| SW | Down | 13 | sysctl.conf 적용 (mdw) | [~]# all => sysctl -p [gpsdw2] kernel.shmall = 482668 [gpsdw2] kernel.shmmax = 1977008128 [gpsdw2] kernel.shmmni = 4096 ...
| SW | Down | 14 | System Resource Limit 설정 (mdw) | [~]# ls -al /etc/security/limits.d/ [~]# vi /etc/security/limits.d/20-nproc.conf [~]# cat /etc/security/limits.d/20-nproc.conf ###* soft nproc 4096 <<< 주석 처리 root soft nproc unlimited * soft nofile 524288 <<< 추가 * hard nofile 524288 <<< 추가 * soft nproc 131072 <<< 추가 * hard nproc 131072 <<< 추가 gpadmin soft core unlimited <<< core 파일 설정 추가 | * /etc/security/limits.conf 대체 파일을 이용하여 설정하는 경우도 있음 -> /etc/security/limits.d/90-nproc.conf file (RHEL/CentOS 6) -> /etc/security/limits.d/20-nproc.conf file (RHEL/CentOS 7) -> core 파일 생성을 위한 설정도 추가하였음
| SW | Down | 15 | System Resource Limit 배포 (mdw) | [~]# gpscp -f /data/staging/hostfile /etc/security/limits.d/20-nproc.conf =:/etc/security/limits.d/ [~]# all => cat /etc/security/limits.d/20-nproc.conf
| SW | Down | 16 | XFS Mount Options 설정 (mdw) | [~]# all => cat /etc/fstab => sed -i 's/xfs defaults/xfs nodev,noatime,nobarrier,inode64/g' /etc/fstab => sed -i 's/xfs \tdefaults/xfs nodev,noatime,nobarrier,inode64/g' /etc/fstab => cat /etc/fstab ¦ grep "xfs" [gpsdw2] /dev/mapper/centos-root / xfs nodev,noatime,nobarrier,inode64 0 0 [gpsdw2] UUID=50dd3a09-4f71-4a7d-92ee-ac90812be6a5 /boot xfs nodev,noatime,nobarrier,inode64 0 0 [gpsdw2] /dev/mapper/centos-home /home xfs nodev,noatime,nobarrier,inode64 0 0 ... | * 주의 : 잘못 설정 시 재기동 시 부팅 안되므로 명령어 복사하여 사용!!!
| SW | Down | 17 | Disk I/O 설정 (mdw) | (1) Disk I/O 설정값 확인 및 rc.local 상태 체크 [~]# all => /sbin/blockdev --getra /dev/sd* [gpsdw2] 8192 => systemctl status rc-local [gpsdw2] Active: inactive (dead) (2) Disk I/O 설정 및 rc.local 활성화 [~]# vi /etc/rc.local [~]# cat /etc/rc.local touch /var/lock/subsys/local /sbin/blockdev --setra 16384 /dev/sd* <<< 설정 추가 [~]# gpscp -f /data/staging/hostfile /etc/rc.local =:/etc/ [~]# all => chmod +x /etc/rc.d/rc.local => systemctl start rc-local => systemctl enable rc-local => systemctl status rc-local [gpsdw2] Active: active (exited) since 목 2020-03-05 17:15:49 KST; 21s ago
| SW | Down | 18 | Disk I/O scheduler 와 Transparent Huge Pages 설정 (mdw) | [~]# all => grubby --update-kernel=ALL --args="elevator=deadline" => grubby --update-kernel=ALL --args="transparent_hugepage=never" => grubby --info=ALL ¦ grep "elevator" [gpsdw2] args="ro crashkernel=auto rd.lvm.lv=centos/root rd.lvm.lv=centos/swap rhgb quiet LANG=en_US.UTF-8 elevator=deadline transparent_hugepage=never" | * 주의 : gpscp 명령어로 대상 파일을 copy하면 안됨!!!
| SW | Down | 19 | IPC Object Removal SSH Connection Threshold 설정 (mdw) | (1) 설정 파일 변경 [~]# vi /etc/systemd/logind.conf [~]# cat /etc/systemd/logind.conf ¦ grep IPC ¦ grep -v "#" RemoveIPC=no <<< 주석 제거 및 옵션 변경 [~]# vi /etc/ssh/sshd_config [~]# cat /etc/ssh/sshd_config ¦ egrep "MaxStartup¦UseDNS" ¦ grep -v "#" UseDNS no <<< 주석 제거 및 옵션 변경 MaxStartups 10:30:200 <<< 주석 제거 및 옵션 변경 (2) 변경 파일 배포 및 결과 확인 [~]# gpscp -f /data/staging/hostfile /etc/systemd/logind.conf =:/etc/systemd/ [~]# gpscp -f /data/staging/hostfile /etc/ssh/sshd_config =:/etc/ssh/ [~]# all => cat /etc/systemd/logind.conf ¦ grep IPC ¦ grep -v "#" => cat /etc/ssh/sshd_config ¦ egrep "MaxStartups¦UseDNS" ¦ grep -v "#"
| SW | Down | 20 | 추가 package 설치 (mdw) | (1) 패키지 설치 여부 확인 (설치되어 있으면 2번 단계 생략 가능함) [~]# all => rpm -qa ntp [gpsdw2] ntp-4.2.6p5-29.el7.centos.x86_64 => rpm -qa net-tools [gpsdw2] net-tools-2.0-0.25.20131004git.el7.x86_64 (2) 패키지 설치 [~]# all => yum install -y ntp => yum install -y net-tools | * 참고 사항 -> 'http' 패키지는 mdw 노드에 local repository를 설정 할 경우 필요 -> 'ipmitool' 패키지는 가상환경 기반의 서버는 불필요함 -> rpm -qa 명령 수행 결과값으로 패키지명이 리턴되면 패키지 설치되어 있는것임
| SW | Down | 21 | Synchronizing System Clocks 설정 (mdw) | (1) 설정 값 확인 (설정 안되어있으면 2번 단계 수행) [~]# all => cat /etc/ntp.conf ¦ egrep -i "server¦broadcastdelay" ¦ grep -v "#" (2) ntp 설정 및 배포 [~]# vi /etc/ntp.conf server 192.28.194.1 prefer burst iburst server 192.28.194.2 burst iburst broadcastdelay 0.008 [~]# gpssh -f /data/staging/apc/hostfile /etc/ntp.conf =:/etc/ | * 설정 권장 유형 -> mdw 설정 : 1차 외부 -> smdw 설정 : 1차 mdw / 2차 외부 -> sdw 설정 : 1차 mdw / 2차 smdw -> 고객 환경에 따라 모든 서버가 동일한 time server를 설정해도 됨
| SW | Down | 22 | ntpd 재시작 및 시간 동기화 확인 (mdw) | [~]# all => systemctl stop ntpd => systemctl enable ntpd => systemctl start ntpd => systemctl status ntpd => ntpq -pn => date
| SW | Down | 23 | 클러스터 서버 재시작 (all node) | (1) Segments 노드 재기동 (mdw 서버에서 수행) [~]# seg => sync;sync;sync => init 6 (2) mdw, smdw 노드 재기동 (각 서버에서 수행) [~]# sync;sync;sync [~]# init 6
| SW | Down | 24 | OS 설정값 확인 (mdw) | [~]# all => uptime => grubby --info=ALL ¦ grep "elevator" => /sbin/blockdev --getra /dev/sd* => ulimit -Sa ¦ egrep "open¦processes¦core" => ulimit -Ha ¦ egrep "open¦processes¦core" => cat /etc/fstab ¦ egrep "xfs" => systemctl status ntpd
| SW | Down | 25 | ansible 설치 (mdw) | [~]# yum install -y ansible [~]# rpm -qa ansible ansible-2.4.2.0-2.el7.noarch | * GPDB 6 자동 설치를 위해서 mdw 노드에 ansible 설치 -> gpadmin 계정 생성도 포함
| SW | Down | 26 | ansible 설정파일 수정 (mdw) | [~]# vi /data/staging/ansible-playbook.yml [~]# cat /data/staging/ansible-playbook.yml ... - version: "6.3.0" | * ansible-playbook.yml 파일에 GPDB version을 설치하는 버전으로 수정 필요
| SW | Down | 27 | gpdb rpm 설치 (mdw) | [~]# cd /data/staging [~]# ansible-playbook ansible-playbook.yml -i ./hostfile -e package_path=./greenplum-db-6.3.0-rhel7-x86_64.rpm PLAY [all] ***************************************************************************************************** TASK [Gathering Facts] ************************************************************************************* ok: [gpmdw] ok: [gpsdw2] ok: [gpsdw1] ok: [gpsmdw] | * gpadmin 계정 생성도 포함되어 있음 * gpdb cluster 모든 서버에 설치 됨
| SW | Down | 28 | gpdb rpm 설치 확인 (mdw) | [~]# all => cat /etc/passwd ¦ grep gpadmin [gpsdw2] gpadmin:x:1001:1001::/home/gpadmin:/bin/bash => cat /etc/group ¦ grep gpadmin [gpsdw2] gpadmin:x:1001: => ls -al /usr/local ¦ grep greenplum [gpsdw2] lrwxrwxrwx 1 root root 29 3월 5 19:54 greenplum-db -> /usr/local/greenplum-db-6.3.0 [gpsdw2] drwxr-xr-x 11 gpadmin gpadmin 187 3월 5 19:54 greenplum-db-6.3.0
| SW | Down | 29 | gpdb 설치 경로 권한 설정 (mdw) | [~]# all => ls -al /usr/local ¦ grep greenplum [gpsdw1] lrwxrwxrwx 1 root root 29 3월 5 19:54 greenplum-db -> /usr/local/greenplum-db-6.3.0 [gpsdw1] drwxr-xr-x 11 gpadmin gpadmin 187 3월 5 19:54 greenplum-db-6.3.0 => chown -h gpadmin:gpadmin /usr/local/greenplum-db => ls -al /usr/local ¦ grep greenplum [gpsdw1] lrwxrwxrwx 1 gpadmin gpadmin 29 3월 5 19:54 greenplum-db -> /usr/local/greenplum-db-6.3.0 [gpsdw1] drwxr-xr-x 11 gpadmin gpadmin 187 3월 5 19:54 greenplum-db-6.3.0
| SW | Down | 30 | gpadmin 계정 ssh 설정 (mdw) | [~]# all => cp -r /root/.ssh /home/gpadmin/ [gpsdw2] => chown -R gpadmin:gpadmin /home/gpadmin/.ssh [gpsdw2] => ls -al /home/gpadmin ¦ grep ssh [gpsdw2] drwx------ 2 gpadmin gpadmin 113 3월 6 15:20 .ssh | * root 계정의 .ssh 폴더를 gpadmin 계정에 복사하여 키 교환에 이용
| SW | Down | 31 | gpadmin 계정 키교환 (mdw) | (1) /data 폴더 소유자를 gpadmin으로 변경 [~]# chown -R gpadmin:gpadmin /data [~]# ls -al /data (2) 키교환 (real & alias 각각 수행) 및 확인 [~]# su - gpadmin [~]$ source /usr/local/greenplum-db/greenplum_path.sh [~]$ gpssh-exkeys -f /data/staging/hostfile [~]$ gpssh-exkeys -f /data/staging/hostfile_alias [~]$ gpssh -f /data/staging/hostfile -e ls -l /usr/local
| SW | Down | 32 | gpadmin 계정 sudo 권한 부여 설정 (mdw) | (1) /etc/sudoers 파일 수정 [~]# visudo [~]# cat /etc/sudoers ¦ grep "%wheel" %wheel ALL=(ALL) ALL # %wheel ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL %wheel ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL (2) /etc/sudoers 파일을 모든 cluster node에 복사 [~]# gpscp -f /data/staging/hostfile /etc/sudoers =:/etc/ [~]# all => cat /etc/sudoers ¦ egrep "%wheel" ¦ grep "NOPASSWD" ¦ grep -v "#" [gpsdw2] %wheel ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL (3) wheel 그룹에 gpadmin 계정을 추가 [~]# all => usermod -aG wheel gpadmin => cat /etc/group ¦ grep wheel [gpsdw2] wheel:x:10:pivotal,gpadmin | * /etc/sudoers 파일은 visudo 명령으로만 편집이 가능함 * "NOPASSWD" 옵션이 포함된 줄의 주석을 제거
| SW | Down | 33 | GPDB Directory 생성 (all node) | (1) mdw & smdw 에서 각각 수행 [~]# mkdir -p /data/master [~]# chown -R gpadmin:gpadmin /data/ [~]# ls -al /data/ (2) mdw 에서 원격으로 수행 [~]# seg => hostname => mkdir -p /data/primary => mkdir -p /data/mirror => chown -R gpadmin:gpadmin /data/ => ls -al /data/
| SW | Down | 34 | gpinitsystem 준비 (mdw) | (1) gpconfigs 폴더 생성 및 hostfile 생성 (gpadmin 계정으로 수행) [~]$ mkdir /home/gpadmin/gpconfigs [~]$ cat /data/staging/hostfile > /home/gpadmin/gpconfigs/hostfile [~]$ cat /data/staging/hostfile_alias > /home/gpadmin/gpconfigs/hostfile_alias [~]$ cat /data/staging/hostfile_seg > /home/gpadmin/gpconfigs/hostfile_seg [~]$ ls -al /home/gpadmin/gpconfigs (2) config file 복사 [~]$ cp /usr/local/greenplum-db/docs/cli_help/gpconfigs/gpinitsystem_config /home/gpadmin/gpconfigs/ (3) Config 설정 [~]$ vi /home/gpadmin/gpconfigs/gpinitsystem_config ARRAY_NAME="Greenplum Data Platform" SEG_PREFIX=gpseg PORT_BASE=40000 declare -a DATA_DIRECTORY=(/data/primary /data/primary) MASTER_HOSTNAME=gpmdw MASTER_DIRECTORY=/data/master MASTER_PORT=5432 TRUSTED SHELL=ssh CHECK_POINT_SEGMENTS=8 ENCODING=UNICODE | * gpinitsystem_config 파일에서 master hostname은 서버의 real host name을 사용해야 함 * DATA_DIRECTORY 경로는 고객의 filesystem 환경 및 segment node별 instance 갯수에 따라 설정 필요함
| SW | Down | 35 | gpinitsystem 실행 (mdw) | [~]$ cd /home/gpadmin/gpconfigs [~]$ source /usr/local/greenplum-db/greenplum_path.sh [~]$ gpinitsystem -c ./gpinitsystem_config -h ./hostfile_seg ... Continue with Greenplum creation Yy¦Nn (default=N): > y … | * 고려사항 : segment node가 4대를 초과하는 경우 mirror instance spread 구성을 위해서 최초 gpinistsystem은 4대의 segment node를 대상으로 진행하고, segment hostfile도 별도로 생성(예 : hostfile_seg_init) 하여 작업 하는 것을 권고함 * gpinitsystem을 실행하면 중간에 생성 여부에 대해서 입력하는 단계가 나오면 "Y" 또는 "y"를 입력하여 진행 필요함
| SW | Down | 36 | 사용자 DB 생성 및 gpadmin DB계정 암호 설정 (mdw) | (1) DB 생성 및 gpadmin DB계정 암호 설정 [~]$ createdb gpdemo [~]$ psql gpdemo gpdemo=# alter user gpadmin password 'changeme'; (2) Timezone 설정 확인 [~]$ gpconfig -s TimeZone Values on all segments are consistent GUC : TimeZone Master value: ROK Segment value: ROK [~]$ gpconfig -c TimeZone -v 'ROK'
| SW | Down | 37 | gpadmin 계정 환경변수 설정 (mdw) | [~]$ vi ~/.bash_profile [~]$ cat ~/.bash_profile # GPDB Environment Setting source /usr/local/greenplum-db/greenplum_path.sh export MASTER_DATA_DIRECTORY=/data/master/gpseg-1 export PGPORT=5432 export PGUSER=gpadmin export PGDATABASE=gpdemo export LD_PRELOAD=/lib64/libz.so.1 ... [~]$ source ~/.bash_profile [~]$ scp /home/gpadmin/.bash_profile smdw:/home/gpadmin | * 상세한 환경변수 설정 내용은 'user_env' 시트를 참조 * smdw 서버의 .bash_profile과 동기화를 위해서 scp 명령으로 복사 필요함
| SW | Down | 38 | segment gpadmirror 수행 (mdw) | (1) spread mirror 구성 할 수 있는 output 파일 생성 [~]$ cd /home/gpadmin/gpconfigs [~]$ gpaddmirrors -s -o addmirror_config (2) output 파일을 이용하여 gpaddmirror 수행 및 결과 확인 [~]$ gpaddmirrors -i addmirror_config … Continue with add mirrors procedure Yy¦Nn (default=N): > y ... [~]$ gpstate -m | * 고려사항 : segment node가 4대를 초과하는 경우 mirror instance spread 구성 후 gpexpand를 통해서 전체 segment에 대한 구성이 필요함 * gpaddmirrors 수행 시 mirror data directory 지정은 /data1, /data2 순서로 번갈아서 설정하는것이 mirror instance의 filesystem 분산으로 disk 경합을 줄일 수 있음
| SW | Down | 39 | gpexpand map file 생성 (mdw) | (1) map file 생성 sql 파일 내용을 고객사 환경에 맞게 수정 후 실행 [~]$ vi /data/staging/gpdb6_crt_mirror_map.sql [~]$ psql -At -f /data/staging/gpdb6_crt_mirror_map.sql > /home/gpadmin/gpconfigs/gpexpand_map (2) 생성된 map file 내용 확인 [~]$ cat /home/gpadmin/gpconfigs/gpexpand_map | * sement node가 4대를 초과할 경우 수행
| SW | Down | 40 | gpexpand 수행 (mdw) | (1) gpexpand 대상 segment 명시한 hostfile 작성 [~]$ vi /home/gpadmin/gpconfigs/hostfile_seg_expand [~]$ cat /home/gpadmin/gpconfigs/hostfile_seg_expand (2) gpexpand 수행 [~]$ gpexpand -f /home/gpadmin/gpconfigs/hostfile_seg_expand -i /home/gpadmin/gpconfigs/gpexpand_map (3) gpexpand 종료 후 작업용 schema 정리 [~]$ gpexpand -c | * sement node가 4대를 초과할 경우 수행
| SW | Down | 41 | smdw 구성 (mdw) | [~]$ gpinitstandby -s gpsmdw … Do you want to continue with standby master initialization? Yy¦Nn (default=N): > y ... [~]$ gpstate -f | * smdw 서버의 real hostname을 사용해야 함
| SW | Down | 42 | GPCC 설치 경로 설정 (mdw) | [~]$ source /usr/local/greenplum-db/greenplum_path.sh [~]$ gpssh -f ~/gpconfigs/hostfile 'sudo chmod 777 /usr/local' [~]$ gpssh -f ~/gpconfigs/hostfile 'sudo ls -al /usr ¦ grep local' [gpsdw1] drwxrwxrwx. 13 root root 177 Mar 6 15:19 local
| SW | Down | 43 | GPCC 환경설정 파일 작성 (mdw) | [~]$ cd ~/gpconfigs [~]$ vi gpcc.conf [~]$ cat gpcc.conf | * Configuration File로 설치하기 위해서 Configuration File을 미리 생성 -> display_name, language 등의 항목 설정은 사용자 환경에 맞게 변경 -> 설정파일 예제는 gpcc_conf sheet를 참조
| SW | Down | 44 | GPCC 설치 (mdw) | [~]$ source /usr/local/greenplum-db/greenplum_path.sh [~]$ cd /data/staging/ [~]$ unzip greenplum-cc-web-6.1.0-gp6-rhel7-x86_64.zip [~]$ cd greenplum-cc-web-6.1.0-gp6-rhel7-x86_64 [~]$ ./gpccinstall-6.1.0 -c ~/gpconfigs/gpcc.conf Read setup up config from /home/gpadmin/gpconfigs/gpcc.conf END USER LICENSE AGREEMENT ... q Do you agree to the Pivotal Greenplum Command Center End User License Agreement? Yy/Nn (Default=Y) [Enter Key] | * gpadmin 계정으로 GPCC 설치하며, 미리 생성한 Configuration File로 설치 -> 라이선스 동의를 위해서 라이선스 안내화면에서 'q' 키를 입력 -> 라이선스 동의 여부 확인 단계에서 기본값이 'Y' 이므로 엔터키 입력
| SW | Down | 45 | GPCC 설치 확인 (mdw) | [~]$ all => ls -al /usr/local ¦ grep greenplum [gpsdw1] drwxrwxr-x 9 gpadmin gpadmin 123 Mar 13 17:46 greenplum-cc-web-6.1.0 [gpsdw1] lrwxrwxrwx 1 gpadmin gpadmin 29 Mar 6 15:19 greenplum-db -> /usr/local/greenplum-db-6.3.0 [gpsdw1] drwxr-xr-x 11 gpadmin gpadmin 187 Mar 6 15:19 greenplum-db-6.3.0 => ln -s /usr/local/greenplum-cc-web-6.1.0 /usr/local/greenplum-cc-web => ls -al /usr/local ¦ grep greenplum [gpsdw1] lrwxrwxrwx 1 gpadmin gpadmin 33 Mar 13 17:56 greenplum-cc-web -> /usr/local/greenplum-cc-web-6.1.0 [gpsdw1] drwxrwxr-x 9 gpadmin gpadmin 123 Mar 13 17:46 greenplum-cc-web-6.1.0 [gpsdw1] lrwxrwxrwx 1 gpadmin gpadmin 29 Mar 6 15:19 greenplum-db -> /usr/local/greenplum-db-6.3.0 [gpsdw1] drwxr-xr-x 11 gpadmin gpadmin 187 Mar 6 15:19 greenplum-db-6.3.0 | * GPCC 설치 후 /usr/local에 gpcc symbolic link 생성 여부 확인 -> 생성되어있지 않다면 ln 명령으로 symbolic link 생성 필요
| SW | Down | 46 | GPCC 환경변수 설정 (mdw) | [~]$ vi ~/.bash_profile . . . source /usr/local/greenplum-cc-web/gpcc_path.sh export GPPERFMONHOME=/usr/local/greenplum-cc-web [~]$ source ~/.bash_profile [~]$ scp ~/.bash_profile smdw:`pwd`
| SW | Down | 47 | GPCC 시작 (mdw) | [~]$ gpcc status 2020-03-13 17:59:26 GPCC webserver: stopped 2020-03-13 17:59:27 GPCC agents: 0/4 agents running [~]$ gpcc start 2020-03-13 17:59:35 Starting the gpcc agents and webserver... 2020-03-13 17:59:39 Agent successfully started on 4/4 hosts 2020-03-13 17:59:39 View Greenplum Command Center at http://gpmdw:28080
| SW | Down |  | PL/Java 설치 (mdw) | (1) pl/java 설치 및 gpdb 재시작 [~]$ cd /data/staging/apc/addpkgs [~]$ gppkg -i pljava-1.3.1-gp4-rhel5-x86_64.gppkg [~]$ source $GPHOme/greenplum_path.sh [~]$ gpstop -af [~]$ gpstart -a (2) pl/java 등록 및 parameter change [~]$ psql -d apc -f $GPHOme/share/postgresql/pljava/install.sql [~]$ ls -al $GPHOme/lib/postgresql/java [~]$ gpconfig -c pljava_classpath -v "examples.jar:myclasses.jar" | * Pl/java 설치 하면 greenplum_path.sh에 java 환경변수가 추가됨
| SW | Down |  | PL/R 설치 (mdw) | [~]$ cd /data/staging/apc/addpkgs [~]$ gppkg -i plr-2.3.1-GPDB4.3-rhel6-x86_64.gppkg [~]$ source $GPHOME/greenplum_path.sh [~]$ gpstop -af [~]$ gpstart -a [~]$ createlang plr -d apc
| SW | Down |  | DS package 설치 (mdw) | [~]$ gppkg -i DataSciencePython-1.1.1-gp5-rhel7-x86_64.gppkg [~]$ gppkg -i DataScienceR-1.0.1-gp5-rhel7-x86_64.gppkg
| SW | Down |  | MADlib 설치 (mdw) | [~]$ gppkg -i madlib-1.15.1-gp5-rhel7-x86_64.gppkg [~]$ $GPHOME/madlib/bin/madpack install -s madlib -p greenplum -c gpadmin@DBapcMDW:5432/apc
| SW | Down |  | PL/perl 설치 (mdw) | [~]$ gppkg -i plperl-ossv5.12.4_pv1.3_gpdb4.3orca-rhel6-x86_64.gppkg [~]$ source $GPHOME/greenplum_path.sh [~]$ gpstop -af [~]$ gpstart -a
| SW | Down |  | JAVA install (all node) | (1) 설치 파일을 모든 서버에 복사 [~]# all => mkdir -p /data/staging/apc [~]# gpscp -f /data/staging/apc/hostfile /data/staging/apc/jdk-8u161-linux-x64.tar.gz =:/data/staging/apc (2) 모든 서버에 JAVA 설치 [~]# all => ls -al /data/staging/apc => mkdir -p /usr/local/java => tar xzf /data/staging/apc/jdk-8u161-linux-x64.tar.gz -C /usr/local/java => ls -al /usr/local/java
| SW | Down |  | gpadmin의 java path 변경 (all node) | (1) 새로 설치한 java 경로의 소유자 변경 [~]# all => chown -R gpadmin:gpadmin /usr/local/java => ls -al /usr/local (2) mdw 서버의 greenplum_path.sh의 java_path를 새로운 경로로 변경 [~]$ vi $GPHOME/greenplum_path.sh . . . #JAVA_HOME=$GPHOME/ext/jre-1.6.0_32 JAVA_HOME=/usr/local/java/jdk1.8.0_161 [~]$ source $GPHOME/greenplum_path.sh [~]$ java -version (3) greenplum_path.sh 파일을 모든 서버에 복사 및 결과 확인 [~]$ gpscp -f /data/staging/apc/hostfile /usr/local/greenplum-db/greenplum_path.sh =:/usr/local/greenplum-db/ [~]$ all => cat /usr/local/greenplum-db/greenplum_path.sh ¦ grep JAVA
| SW | Down |  | root의 java path 설정 (all node) | (1) mdw 서버의 .bash_profile에 java_path 추가 [~]# vi ~/.bash_profile . . . #PATH=$PATH:$HOME/bin PATH=$PATH:$HOME/bin:$JAVA_HOME/bin # Greenplum Setting JAVA_HOME=/usr/local/java/jdk1.8.0_161 export JAVA_HOME [~]# source ~/.bash_profile [~]# java -version (2) .bash_profile 파일을 모든 서버에 복사 및 결과 확인 [~]# gpscp -f /data/staging/apc/hostfile /root/.bash_profile =/root/ [~]# all => cat /root/.bash_profile ¦ grep JAVA
| SW | Down |  | gpadmin의 .bash_profile 변경 (seg node) | (1) mdw & smdw의 gpadmin 계정 java path 설정 확인 [~]$ echo $JAVA_HOME (2) sdw1 서버의 gpadmin 계정의 환경변수 설정 [~]$ vi ~/.bash_profile # GPDB Environment Setting source /usr/local/greenplum-db/greenplum_path.sh [~]$ source ~/.bash_profile [~]$ scp /home/gpadmin/.bash_profile sdw2:/home/gpadmin/ <<< 모든 segment에 대해서 각각 명령 수행 필요 (3) 모든 노드의 java path 확인 (mdw에서 수행) [~]$ all => echo $JAVA_HOME
| SW | Down |  | Hadoop client 설치 (mdw) | [~]# all => yum clean all => yum repolist => yum install hadoop-client -y => hadoop version <<< 설치 결과를 확인 하기 위해서 버전 확인 => hdfs dfs -ls hdfs://data.bdsi.datalake.sec.com | GPDB6 에서는 필요하지 않음
| SW | Down |  | 기본 파라메서 설정 확인 (all node) | (1) ulimit check(gpadmin으로 수행) [~]$ all => ulimit -a ¦ grep core [mdw] core file size (Blocks, -c) 0 => ulimit -S -c [mdw] 0 => ulimit -H -c [mdw] unlimited (2) ulimit 설정 파일 작성(root로 수행) [~]# vi /etc/security/limits.d/corefiles.conf # core file size set to unlimited gpadmin - core unlimited [~]# gpscp -f /data/staging/apc/hostfile /etc/security/limits.d/corefiles.conf =:/etc/security/limits.d/ (3) ulimit 설정값 다시 확인(1번 단계 반복, gpadmin 계정으로 수행)
| SW | Down |  | gpconfig 설정 및 재시작 (mdw) | [~]$ cd gpconfigs [~]$ vi gpconfigs_set.sh [~]$ gpstop -af [~]$ gpstart -a [~]$ vi gpconfig_chk.sh [~]$ sh gpconfig_chk.sh
| SW | Up |  | DB state 확인 (mdw) | [~]$ gpstate [~]$ gpstate -f [~]$ gpstate -m [~]$ gpstate -e
<<< 추가 예정 사항 >>>
PXF 설정 절차 추가 필요
Validating System (gpcheckperf)

## HA_Setup
작 업 계 획 서
[11 empty] | 작성자 |  | 작성일자
[11 empty] | 검토자(HW/OS) |  | 검토일자
작업 내용 | GPDB Master Failover Setup | [9 empty] | 검토자(DB/SW) |  | 검토일자
[11 empty] | 고객성함 |  | 최종 Review일자
작 업 계 획 | [7 empty] | 전체작업소요시간 |  | 0:00 | 검 토 |  | 작업후 확인 결과 및 Follow-up 사항
날짜 | 대분류 (HW/SW/ETC) | Service (Up/Down) | Task# | 중분류 (Task) | 소분류 (세부 작업 내용, Commands 포함) | 비고 (결과값, 확인사항 등) | 지원인력 | 시작시간 | 종료시간 | 소요시간 | 검토유/무 | 검토 의견 | 결과확인사항 | Step별 완료유무 | 담당자 의견 (추가 Follow-up사항 기재) | 추가 Follow-up사항 완료 유무
| SW | Up | 1 | MDW 접속 | # ssh root@mdw-hostname
| SW | Up | 2 | 관련 파일 준비 | # tar xf gpdb_master_failover.tar # cd bin # chmod +x * # vi vip_env.sh. ### editing # cp *.sh /usr/local/bin # cp vip /etc/rc.d/init.d/ # cp gpfailover /etc/rc.d/init.d/ | 적용하는 시스템 설정에 맞게 vip_env.sh 내용 수정. GPMDW=mdw ##MDW 호스트네임 GPSMDW=smdw ##SMDW 호스트네임 ARPING_INTERFACE=bond1 ##외부접속 이더넷 인터페이스 (Physical) VIP_INTERFACE=bond1:0 ##외부접속 이더넷 인터페이스 (VIP) VIP=192.168.2.20 ##Virtual IP Address VIP_GW=192.168.0.1 ##Virtual IP Gateway VIP_NETMASK=255.255.252.0 ##Virtual IP Netmask |  |  |  | 0:00
| SW | Up | 3 | systemd service 파일 생성 | vi /usr/lib/systemd/system/gpfailover.service [Unit] Description=GPDB failover [Service] Type=forking ExecStart=/etc/rc.d/init.d/gpfailover start ExecStop=/etc/rc.d/init.d/gpfailover stop [Install] WantedBy=multi-user.target |  |  |  |  | 0:00
| SW | Up | 4 | Daemon 등록 | # systemctl daemon-reload | 실행 하지 않음. 해당 스크립트는 Standby Master Node 에서만 동작 함. |  |  |  | 0:00
| SW | Up | 5 | SMDW 접속 | # ssh root@smdw-hostname | # scp -r mdw:/gpfailover/bin /root/ |  |  |  | 0:00
Task 2~4 까지 동일하게 작업.
| SW | Up | 7 | gpfailover Daemon 실행 | # systemctl start gpfailover |  |  |  |  | 0:00
| SW | Up | 8 | gpfailover Daemon Enable | # systemctl enable gpfailover
| SW | Up | 9 | Daemon 실행 확인 | # systemctl is-active gpfailover active # systemctl status gpfailover | gpfailover.service - GPDB failover Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/gpfailover.service; enabled; vendor preset: disabled) Active: active (running) since Tue 2018-02-20 02:47:19 KST; 1 day 21h ago Main PID: 1421 (gpfailover.sh) CGroup: /system.slice/gpfailover.service ├─ 1421 /bin/bash /usr/local/bin/gpfailover.sh └─16251 sleep 60 |  |  |  | 0:00

## os_parameter
참조 URL : https://gpdb.docs.pivotal.io/6-4/install_guide/prep_os.html#topic3__linux_hosts_file
[CAUTION] vm.min_free_kbytes 기본 설정값 보다 계산값이 작은 경우에는 기본값을 사용
vm.min_free_kbytes 기본값 확인 명령어
[~]# cat /proc/sys/vm/min_free_kbytes
(1) 시스템 메모리 64GB 초과인 경우
# kernel.shmall = _PHYS_PAGES / 2
kernel.shmall = 197951838
# kernel.shmmax = kernel.shmall * PAGE_SIZE
kernel.shmmax = 810810728448
kernel.shmmni = 4096
vm.overcommit_memory = 2
vm.overcommit_ratio = 95
net.ipv4.ip_local_port_range = 10000 65535
kernel.sem = 500 2048000 200 40960
kernel.sysrq = 1
kernel.core_uses_pid = 1
kernel.msgmnb = 65536
kernel.msgmax = 65536
kernel.msgmni = 2048
net.ipv4.tcp_syncookies = 1
net.ipv4.conf.default.accept_source_route = 0
net.ipv4.tcp_max_syn_backlog = 4096
net.ipv4.conf.all.arp_filter = 1
net.core.netdev_max_backlog = 10000
net.core.rmem_max = 2097152
net.core.wmem_max = 2097152
vm.swappiness = 10
vm.zone_reclaim_mode = 0
vm.dirty_expire_centisecs = 500
vm.dirty_writeback_centisecs = 100
vm.dirty_background_ratio = 0
vm.dirty_ratio = 0
vm.dirty_background_bytes = 1610612736
vm.dirty_bytes = 4294967296
# vm.min_free_kbytes = awk 'BEGIN {OFMT = "%.0f";} /MemTotal/ {print "vm.min_free_kbytes =", $2 * .03;}' /proc/meminfo
vm.min_free_kbytes = 115840
# core file path setting (can change path)
kernel.core_pattern = /home/gpadmin/core-%e-%s-%u-%g-%p-%t
(2) 시스템 메모리 64GB 이하인 경우
# kernel.shmall = _PHYS_PAGES / 2
kernel.shmall = 197951838
# kernel.shmmax = kernel.shmall * PAGE_SIZE
kernel.shmmax = 810810728448
kernel.shmmni = 4096
vm.overcommit_memory = 2
vm.overcommit_ratio = 95
net.ipv4.ip_local_port_range = 10000 65535
kernel.sem = 500 2048000 200 40960
kernel.sysrq = 1
kernel.core_uses_pid = 1
kernel.msgmnb = 65536
kernel.msgmax = 65536
kernel.msgmni = 2048
net.ipv4.tcp_syncookies = 1
net.ipv4.conf.default.accept_source_route = 0
net.ipv4.tcp_max_syn_backlog = 4096
net.ipv4.conf.all.arp_filter = 1
net.core.netdev_max_backlog = 10000
net.core.rmem_max = 2097152
net.core.wmem_max = 2097152
vm.swappiness = 10
vm.zone_reclaim_mode = 0
vm.dirty_expire_centisecs = 500
vm.dirty_writeback_centisecs = 100
vm.dirty_background_ratio = 3
vm.dirty_ratio = 10
# vm.min_free_kbytes = awk 'BEGIN {OFMT = "%.0f";} /MemTotal/ {print "vm.min_free_kbytes =", $2 * .03;}' /proc/meminfo
vm.min_free_kbytes = 115840
# core file path setting (can change path)
kernel.core_pattern = /home/gpadmin/core-%e-%s-%u-%g-%p-%t

## GP_parameter
# gp_vmem_protect_limit needed calculate refer pysical memory
gpconfig -c gp_vmem_protect_limit -v 1114000
gpconfig -c gp_autostat_mode -v 'none'
gpconfig -c tcp_keepalives_count -v 9
gpconfig -c tcp_keepalives_idle -v 7200
gpconfig -c tcp_keepalives_interval -v 75
gpconfig -c xid_warn_limit -v 300000000 --skipvalidation
gpconfig -c xid_stop_limit -v 200000000 --skipvalidation
gpconfig -c gp_external_enable_exec -v on --masteronly
gpconfig -c log_duration -v on --masteronly
gpconfig -c log_min_duration_statement -v 1 --masteronly
gpconfig -c log_min_message -v WARNING --masteronly
gpconfig -c log_statement -v "'ALL'" --masteronly
gpconfig -c max_resource_queues -v 16 --masteronly
gpconfig -c max_appendonly_tables -v 20000 --masteronly
gpconfig -c gp_resqueue_priority_cpucores_per_segment -m 64 -v 16
gpconfig -c max_connections -m 500 -v 1500
gpconfig -c max_prepared_transactions -v 500
gpconfig -c superuser_reserved_connections -m 30 -v 3
gpconfig -c gp_enable_gpperfmon -v 'off'
gpconfig -c optimizer -v off --masteronly

## gpcc_conf
path = /usr/local
# Set the display_name param to the string to display in the GPCC UI.
# The default is "gpcc"
display_name = gpdemo
master_port = 5432
web_port = 28080
rpc_port = 8899
enable_ssl = false
# Uncomment and set the ssl_cert_file if you set enable_ssl to true.
# ssl_cert_file = /etc/certs/mycert
enable_kerberos = false
# Uncomment and set the following parameters if you set enable_kerberos to true.
# webserver_url = <webserver_service_url>
# krb_mode = 1
# keytab = <path_to_keytab>
# krb_service_name = postgres
# User interface language: 1=English, 2=Chinese, 3=Korean, 4=Russian, 5=Japanese
language = 1

## user_env
### GPDB Environment Setting
source /usr/local/greenplum-db/greenplum_path.sh
export MASTER_DATA_DIRECTORY=/data/master/gpseg-1
export PGPORT=5432
export PGUSER=gpadmin
export PGDATABASE=gpdemo
export LD_PRELOAD=/lib64/libz.so.1
alias all='gpssh -f /home/gpadmin/gpconfigs/hostfile'
alias seg='gpssh -f /home/gpadmin/gpconfigs/hostfile_seg'